## Sheet1
Field Camp Timetable Template
"Field Camp" | [5 empty] | "SEG Student Chapter" | [16 empty] | 2020-05-02 |  |  |  |  | 2020-05-27
Field Camp Name | [5 empty] | Student Chapter | [16 empty] | ESTIMATED START DATE |  |  |  |  | ESTIMATED END DATE
Task ID | Task Name | Estimated Start Date | Estimated End Date | Duration (In Days) | 2020-05-01 | 2020-05-02 | 2020-05-03 | 2020-05-04 | 2020-05-05 | 2020-05-06 | 2020-05-07 | 2020-05-08 | 2020-05-09 | 2020-05-10 | 2020-05-11 | 2020-05-12 | 2020-05-13 | 2020-05-14 | 2020-05-15 | 2020-05-16 | 2020-05-17 | 2020-05-18 | 2020-05-19 | 2020-05-20 | 2020-05-21 | 2020-05-22 | 2020-05-23 | 2020-05-24 | 2020-05-25 | 2020-05-26 | 2020-05-27
T01 | Preparation/Mobilization | 2020-05-02 | 2020-05-02 | 1 | bar: 2020-05-02
T02 | Lectures | 2020-05-03 | 2020-05-04 | 2 | bar: 2020-05-03 to 2020-05-04
T03 | Field Measurements | 2020-05-04 | 2020-05-05 | 2 | bar: 2020-05-04 to 2020-05-05
T04 | Processing/Analysis | 2020-05-06 | 2020-05-11 | 6 | bar: 2020-05-06 to 2020-05-11
T05 | Outreach | 2020-05-10 | 2020-05-13 | 4 | bar: 2020-05-10 to 2020-05-13
T06 | SEG Final Report | 2020-05-14 | 2020-05-19 | 6 | bar: 2020-05-14 to 2020-05-19
T07
T08
T09
T10
T11
T12
T13
T14
Remarks:
Field Camp or
Student Chapter or
University Logo